**План сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования**

**МБДОУ – д/с «Тополек»**

**2014-2015 учебный год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **1.Организационно - методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования.** |
| 1.1.Включение в годовой план работы ДОУ на 2014 – 2015 постоянно действующий теоретический семинар «Изучаем ФГОС ДО». | периодически постоянно в течение 2014 – 2015 учебного года. | и.о ст.воспитателя А.В. Соболева |
| 1.2.Назначение координатора по подготовке и введению ФГОС ДО в практику работы ДОУ. | 17.10.2014г. | Заведующий ДОУ |
| 1.3 Консультации для педагогов:* «Что такое ФГОС дошкольного образования»
* «ФГОС Общие положения»
* «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования»
* «Требования к разделам основной образовательной программы».
* «Организационный раздел основной образовательной программы»
* «Требования к развивающей предметно – пространственной среде»
* «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»
* «Требования к материально – техническим

 условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования».  | сентябрь 2014г.октябрь 2014г.ноябрь 2014г.декабрь 2014г.январь-февраль 2015г.январь-февраль 2015г.февраль 2015г.февраль-март 2015г. | и.о ст.воспитателя А.В. Соболева |
| 1.4 Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ).  | в течение 2014 – 2015 учебного года | и.о ст.воспитателя А.В. Соболева |
| 1.5 Рассмотрение на итоговом педагогическом совете Положения о создании рабочей группы и выбор членов рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. |  май 2015г. | и.о ст.воспитателя А.В. Соболева |
| 1.6 Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС ДО в ходе педагогического пробега на итоговом педсовете. | май 2015г. | и.о ст.воспитателя А.В. Соболева |
| 1.7 Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2015 – 2016 год.  | в течение 2014 – 2015 учебного года, май 2015 | и.о ст.воспитателя А.В. Соболева  |
| **2. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования.** |
| 2.1 Обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | в течение 2014 – 2015 учебного года | Заведующий  |
| 2.2 Проведение семинаров и консультаций по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | в течение 2014 – 2015 учебного года | и.о ст.воспитателя А.В. Соболева |
| 2.3 Мониторинг уровня знаний педагогов требований ФГОС ДО. | периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года. | и.о ст.воспитателя А.В. Соболева |
| **3.Информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования.** |
| 3.1. Информирование общественности, родителей (законных представителей) о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ на официальном сайте учреждения.  | периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года  | Заведующий и.о ст.воспитателя А.В. Соболева |
| 3.2Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО. | периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года | и.о ст.воспитателя А.В. Соболева |
| 3.3 Подготовка публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | март-май 2015г. | Заведующийи.о ст.воспитателя А.В. Соболева |

 Ознакомлены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | подпись | расшифровка подписи |
| 1. | Сологубова И.М. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. | Соболева А.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 3. | Беликова Н.С. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 4. | Власова О.Н. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 5. | Назарова Е.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 6. | Свириденко Е.А. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |